## Slide 1: Planificar, vender y poner en marcha un proyecto
Comisión de servicios a la comunidad

## Slide 2: Proceso
Componer el equepo
Reunir infermación
Plan de proyecto
Reunción con los departamentos
Presentar a otros departamentos

## Slide 3: Componer el equipo
Responsabilidades
  Contactar con las personas recomendadas como responsables de departamento
  Boscar dirigentes hasta que todas las posiciones estén ocupadas
  Conseguir el fichaje de CSCom

## Slide 4: Reunir información
Preguntas para líderes de equipo
  ¿Cuánto tiempo quiere emplear/tiene disponible?
  ¿Cuánto tiempo quiere que emplee su equipo?
  ¿Dispone de un proyecto que siempre haya querido realizar?
  ¿Hay algún proyecto que ya esté realizando (o que ya ha planificado) con el que le podamos ayudar?
  ¿Cuál es el nivel de involucración que pretende del equipo al escoger el el proyecto?

## Slide 5: Reunir información (continuación)
Preguntas para los responsables de departamento
  ¿Qué tipo de cosas interesa a sus empleyados?
  ¿Cuál es el nivel de aptitud de sus empleyados?
  ¿Cuál es el nivel de compromiso de sus empleyados?
  ¿Qué tipo de proyectos cree que puede tener éxito para estos empleyados (conjunto, actividad, captación de fondos; ver libro de notas Recursos)?
  ¿Puede recomendar a un empleyado que podría ser buen planificador de servicios comunitarios para su departamento?

## Slide 6: Plan de proyecto
¿Cuándo comenzará y finalizará el proyecto?
¿Cuándo se presentará el proyecto a los empleados?
¿Qué nivel de aportación tendrán los empleados en la selección del proyecto?
¿Qué tareas conlleva la puesta en práctica del proyecto?
¿Quién llevará a cabo esas tareas?

## Slide 7: Reunión con los departamentos
Presentación del proyecto a los empleados
  Escribir sobre experiencias
  Enumerar ideas sobre poblaciones necesitadas
  Leer artículos o historias inspiradoras (Médecins Sans Frontières)
Hacer un resumen de los parámetros del proyecto
  Línea de tiempo
  ¿Qué cantidad de tiempo del departamento se necesita?
  Participación del proyecto extendida a todos los empleados

## Slide 8: Reunión con los departamentos (continuación)
Debate principal
  ¿Qué tipo de proyecto queremos llevar a cabo?
  ¿Qué necesidades queremos cubrir?
  ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto?
  ¿Qué necesitamos hacer para cumplir esos objetivos?
  ¿Quién llevará a cabo estas tareas?
  ¿Qué materiales necesitaremos?
  ¿Cuándo se realizarán las tareas?

## Slide 9: Presentar a otros departamentos
Consultar con el responsable del equipo la mejor forma de comunicarse
El responsable del equipo podría sacar un tema en la siguiente reunión de responsables de equipo
El método dependerá del proyecto y las decisiones tomadas en la reunión de departamento